## ГВР
Приложение № 5 к Контракту от _________________ №008-эа-22/НС
График выполнения работ
на выполнение работ по капитальному ремонту здания МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1
(наименование стройки)
№ пп | Наименование объектов и видов работ. |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап
|  |  | 2022-05-15 | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-20
2 | 2. Капитальный ремонт здания, в том числе:
2.1. | Общестроительные работы
2.2. | Водопровод канализация
2.3. | Электроснабжение ,освещение
2.4. | Отопление, вентиляция, тепловой узел
2.5. | Пожарная сигнализация
2.6. | Сети связи
2.7. | Видеонаблюдение
2.8. | Лифт, подъемник
3 | Оборудование
4 | Пусконаладочные работы
5 | Утилизация строительного мусора | Заказчик:
___________________ /___________________/
| Заказчик: | [5 empty] | Подрядчик:
| Директор | [5 empty] | Генеральный директор
| ___________________ /Е.Ю. Голяковская/ | [5 empty] | ___________________ /М.И. Казак /